## Sheet1
使用人
| 实际 | 预估 | 效率
陈喆
李彬
罗鑫
余林

## 基础信息
纯样式错误
简单显示报错
操作少数字段增删改查
隐式报错
单个功能中部分功能的修改
逻辑调整

## 具体任务
任务名称 | 任务描述 | 创建人 | 负责人 | 完成人 | 创建时间 | 截止时间 | 完成时间 | 是否完成 | 是否删除 | 所属任务清单 | 任务清单是否归档 | 快速链接 | 预估(H) | 实际(H)
h5“发的包裹”切换到售后包裹时，按钮不见了 2小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-15 14:05 CST+0800 |  | 2018-03-26 14:46 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/d219e831b3644ed89ba310121321333d | 2 | 0.92 | 1.54
h5发包裹的时候，可以保存包裹，去掉必填字段的限制 3H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-21 15:25 CST+0800 |  | 2018-03-26 17:49 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/54776afcd7104b7bb098bf98836bca49 | 3 | 1.78 | 1.4067
h5投寄包裹的时候，应该先判断包裹基本信息是否填写完成，如果没填写全，需要跳转到编辑页面继续填写 0.5H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-26 14:49 CST+0800 |  | 2018-03-27 11:30 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/034e95eabddd4d829a93a336e3ab1b61 | 0.5 | 0.53 | 0.94
h5发包裹是，切换线路核算对应线路的运费 2小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-22 16:16 CST+0800 |  | 2018-03-27 11:30 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/c9d5962f052145ee96ce6e42287a7852 | 2 | 1.17 | 1.415
h5发包裹的时候，针对已保存的包裹，再次编辑或者投寄之后，判断信息是否完整 3H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-21 15:26 CST+0800 |  | 2018-03-27 11:31 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/f8c753f7b5ab49dcbf169767e2e2998a | 3 | 1.73 | 1.4233
h5发包裹的时候，先正常填写，出来线路之后，再删除所有的包裹时，线路信息没有更新 0.5H | 先正常填写，有线路信息出来之后，再删除所有之前填写的物品，这时候线路信息还是显示状态，但是这个时候连物品都没有，是不应该有线路信息的 | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-27 09:52 CST+0800 |  | 2018-03-27 14:09 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/4d7e6c82c366412b99d524230717f7d9 | 0.5 | 0.38 | 1.24
h5添加包裹的选择收件人的时候，如果是国外收件人时，省份报错 0.5H | 这里不应该显示为null，而是没有的时候不显示 | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-23 13:49 CST+0800 |  | 2018-03-27 14:32 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/68b80ac6107f4ea393bb75feb2114bd1 | 0.5 | 0.43 | 1.14
h5发包裹的时候筛选渠道是根据发件人所属国家来筛选，不再是区域 0.5H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-27 13:44 CST+0800 |  | 2018-03-27 15:05 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/79730f864ed2420c89e8a9a27b072f3b | 0.5 | 0.52 | 0.96
云仓出库扫码完成后， EDK用户端没有模板消息提示 1H | 云仓出库扫码完成后， EDK用户端没有模板消息提示 需要有对应模板消息的提示告知EDK用户， 如果此包裹在我的收件包裹内， 收件人也需要收到模板消息提示。 | Mas 蒋维 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-26 11:57 CST+0800 |  | 2018-03-29 11:36 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/cedf77fe0a444574a880f937f1a997ac | 1 | 0.97 | 1.03
h5收的包裹确认签收后，发现签收失败，报错返回是没有签收权限 0.5H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-28 09:57 CST+0800 |  | 2018-03-29 11:37 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/73dc525ebccc41c28cd618ae05142b6d | 0.5 | 0.62 | 0.76
h5收的包裹点击物流详情，出来的是空白 0.5H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-28 09:59 CST+0800 |  | 2018-03-29 11:40 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/a163bf7716c547209c3b939fbf5151b6 | 0.5 | 0.67 | 0.66
h5收的包裹点击查询码按钮，没有反应 0.5H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-28 10:02 CST+0800 |  | 2018-03-29 13:38 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/45f341c44fd64f17b66d82d091b785db | 0.5 | 0.65 | 0.7
H5收件包裹操作调整 1H | 收的包裹界面， 收件查询吗改为: 交互效果描述： 点击绿色按钮下弹开跟踪码输入框，再次点击手机输入框， 物流查询吗界面调整： | Mas 蒋维 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-29 11:08 CST+0800 |  | 2018-03-29 15:07 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/08a553c1cc614503ac5eb36f5c70eda2 | 1 | 0.85 | 1.15
H5申请售后表单调整 0.5H | 调整为： | Mas 蒋维 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-29 10:59 CST+0800 |  | 2018-03-29 15:42 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/198d142160df4de399c13e07701d9420 | 0.5 | 0.38 | 1.24
h5收的包裹切换到售后包裹的时候，查看售后原因的时候报错 0.5H | 因为代码出错，导致功能并不能正常执行，验收时若正常执行，则视为解决问题 | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-28 11:54 CST+0800 |  | 2018-03-30 17:52 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/063b9d86bbff482a97a319eaa71d5abc | 0.5 | 0.6 | 0.8
云仓企业佣金设置应为集货佣金、入库佣金、出库发货佣金 1H |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-23 11:22 CST+0800 |  | 2018-03-27 10:37 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/d115b7e04556466693ef4a88e374a9fc | 1 | 1.08 | 0.92
admin云仓企业→云仓列表中云仓佣金应按集货、入库、出库发货的佣金结构，值需要判定不能大于企业设置的值 1H |  | Mas 蒋维 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-16 10:15 CST+0800 |  | 2018-03-27 10:59 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/b632a189d540424daa603429d4c8b9ac | 1 | 1.78 | 0.22
admin添加渠道的时候，要有发件区域 1H |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-19 13:30 CST+0800 |  | 2018-03-27 14:39 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/732496db5ad548d58239f3061f2cff86 | 1 | 0.72 | 1.28
admin 云仓企业管理，新建云仓企业图片无法提交多张且无法删除或者修改； 1.5H |  | Mas 蒋维 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-16 09:39 CST+0800 |  | 2018-03-27 14:52 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/8343ebdd1bf849628fd50ffb0381fe11 | 1.5 | 1.05 | 1.3
admin 等待贴单包裹 单个打印 edk面单 2H | 没有面单样式 | 李彬 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-23 09:29 CST+0800 |  | 2018-03-29 13:38 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/fd25977ea71b40b19676819f736b2aae | 2 | 1.95 | 1.025
admin 渠道设置发件区域 1H |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-23 11:17 CST+0800 |  | 2018-03-29 15:12 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/f332fd54172340b18829036c0cedc78b | 1 | 2.56 | -0.56
admin 渠道管理页面调整 1.5H |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-23 11:16 CST+0800 |  | 2018-03-30 09:28 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/a4aac46907c44ffeb39fbc3658b12558 | 1.5 | 1.73 | 0.84667
admin需要有设置任务的功能（列表、编辑、新增、修改状态） 5小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-23 11:14 CST+0800 |  | 2018-03-30 09:29 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/3705c1e74a4544549dd837b6e64920ea | 5 | 8.41 | 0.318
云仓用户填写匹配码之后，应该重新写入一次session 预估1小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-21 10:28 CST+0800 |  | 2018-03-30 14:51 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/0b6fd1d559df499c900848d899e18294 | 1 | 0.72 | 1.28
正式环境h5删除收件人按钮点击之后没有效果 4小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-13 13:48 CST+0800 | 2018-03-19 | 2018-03-19 10:16 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/a9046f81113b462082985f2b213816c7 | 4 | 0.33 | 1.9175
配置admin跨域访问几个必要链接 2小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-16 10:05 CST+0800 | 2018-03-19 | 2018-03-19 10:49 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/7830ac398b4d482ba72f81405a0f0078 | 2 | 0.17 | 1.915
admin把发放优惠券的代码写回admin端 2小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-19 10:39 CST+0800 | 2018-03-20 | 2018-03-19 11:38 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/41b51c6edbeb46569f1be72fa925c297 | 2 | 1.6 | 1.2
h5添加发件人的时候，需要填写发件国家 1小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-19 13:58 CST+0800 | 2018-03-20 | 2018-03-19 15:56 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/154ba49617a041ccac40a1477572f867 | 1 | 0.45 | 1.55
h5添加收件人的时候，需要填写收件国家 1小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-19 14:01 CST+0800 | 2018-03-20 | 2018-03-19 17:15 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/f300ee156113452e9b7e3aac9bf5b8ee | 1 | 0.51 | 1.49
h5添加包裹的时候，计算运费不出结果 6小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-15 12:05 CST+0800 | 2018-03-20 | 2018-03-20 16:25 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/0739e8fcb7774d8ba2ee038d1fcf2178 | 6 | 5.63 | 1.0617
h5发包裹的时候，调整页面样式为一页，加入发件国家和收件国家的限制 1小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-22 11:05 CST+0800 |  | 2018-03-22 12:42 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/4d256bcf3d74444085746f56ff69ca3d | 1 | 0.416 | 1.584
会员信息设置页面调整 1小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-21 14:38 CST+0800 |  | 2018-03-22 14:43 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/0638164961984d6988c486018bc423eb | 1 | 0.26 | 1.74
h5编辑收件人的时候，如果是国外收件人，可以不填省市区 1小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-22 10:14 CST+0800 |  | 2018-03-23 10:45 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/3b333e685f0a43a181abba5a13d5ed6d | 1 | 0.63 | 1.37
修改发包裹页面计算运费部分的样式 0.5小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-22 16:14 CST+0800 |  | 2018-03-23 10:46 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/3b689963dbac4c4ba801a5827bb6fdb5 | 0.55 | 0.55 | 1
h5发包裹的时候新建收件人，如果是国外收件人的时候，在添加完收件人之后，收件人预览信息报错 1小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-22 14:37 CST+0800 |  | 2018-03-23 10:47 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/c519c0c4c218463087ed5bb08fe1a226 | 1 | 0.58 | 1.42
h5正在投寄的包裹点击物流详情后，提示没有找到订单号或跟踪号信息 8小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-15 11:49 CST+0800 |  | 2018-03-23 10:47 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/05782ff9486744b5b59c1574855765dc | 8 | 2.7 | 1.6625
h5“发的包裹”切换到售后包裹之后，查看包裹物品的时候，全部是undefind 6小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-15 14:09 CST+0800 |  | 2018-03-23 13:41 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/8abbbb8526f24979a4336fbf0dc74607 | 6 | 2.17 | 1.6383
h5发包裹的时候，满足国家添加的无效线路也要出来，但是不可选中，有相应提示 2小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-22 16:16 CST+0800 |  | 2018-03-23 14:40 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/c78d27ee596748e3b087ded7806f7ff6 | 2 | 1.35 | 1.325
h5发包裹的时候，切换了线路之后，运费要重新计算 0.5小时 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-22 18:09 CST+0800 |  | 2018-03-23 14:42 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/2122c946877d4c1fa0e2e5988b7a357f | 0.5 | 0.9 | 0.2
h5发包裹时有多条满足条件的线路时，相互切换时，选中样式应该也对应切换 0.5H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-23 14:30 CST+0800 |  | 2018-03-23 16:18 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/898aa75c722b4e779386b53a0a63dc1d | 0.5 | 0.117 | 1.766
EDK用户端附近小站，后台有4个小站， 前端没显示全 1.5H |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-16 12:06 CST+0800 |  | 2018-03-23 16:50 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/fc31afd055354a8ab263a324a096543c | 1.5 | 1 | 1.3333
!BUG admin 小站企业管理， 添加企业提交的资质图片无法删除或修改，多张图片时报错 2H |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-15 16:20 CST+0800 | 2018-03-16 | 2018-03-19 11:13 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/233357898250405286a59c757be8e81a | 2 | 1.08 | 1.46
后台跟踪码管理时，提示有误 1小时 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-14 11:58 CST+0800 | 2018-03-19 | 2018-03-19 11:27 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/bb5e924fc35f498995c04832634b4e6d | 1 | 0.22 | 1.78
admin用户列表无关联账户信息 3小时 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-15 15:07 CST+0800 | 2018-03-19 | 2018-03-19 14:35 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/1b7e8b84aa6c40748633c3b86fcfa046 | 3 | 0.85 | 1.7167
admin会员等级设置,优惠金额无法设置小数点 2小时 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-15 14:16 CST+0800 | 2018-03-19 | 2018-03-19 15:33 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/ac17c5bee33744b7b3e3f96e5ec02504 | 2 | 0.65 | 1.675
admin会员积分任务设置，无提交按钮， 无法修改 3小时 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-15 14:19 CST+0800 | 2018-03-20 | 2018-03-20 11:22 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/9737066d3ef040e7a662d23e4a4220f9 | 3 | 2.58 | 1.14
!admin小站管理，小站佣金需要进行判定，不能大于小站企业佣金值 2小时 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-15 16:29 CST+0800 |  | 2018-03-22 10:11 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/2aabdeab670248be877f60b20be398ac | 2 | 5.26 | -0.63
admin入库的时候发送模版消息 8小时 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-15 09:36 CST+0800 |  | 2018-03-22 17:46 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/51a0b149b8da4df3afb5e975b56ddc83 | 8 | 1 | 1.875
!admin优惠券管理，新建券有个绑定活动，但为活动管理的位置，"优惠券相关说明"这个字段在优惠券列表中需要展示出来 2小时 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-15 14:57 CST+0800 |  | 2018-03-23 15:22 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/1a6b4472b095439d9698092f1bfb36a9 | 2 | 3.95 | 0.025
h5端发包裹列表未投递的包裹状态，删除按钮在苹果机无法点击 5小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-14 09:06 CST+0800 | 2018-03-19 | 2018-03-19 10:21 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/e8f5f8db0aae42aeb7056e0a16cf12ac | 5 | 0.5 | 1.9
h5端发包裹列表点击如何投寄快递，应查询数据库数据 3小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-14 09:44 CST+0800 | 2018-03-20 | 2018-03-19 11:11 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/1144d2cc70264a92ad84c50b6da772e8 | 3 | 0.6 | 1.8
web端“关于EDK”点击后页面报错 2小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-15 13:51 CST+0800 | 2018-03-20 | 2018-03-19 11:33 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/40fe1e68830742e6913a7e99449418c3 | 2 | 0.35 | 1.825
web端“关于蚁小站”点击后页面报错 2小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-15 13:52 CST+0800 | 2018-03-21 | 2018-03-19 11:40 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/112daf5a0d964830a4f003851a345186 | 2 | 0.11 | 1.945
admin添加小站的时候，应该把企业名称写入到小站的company_name字段里面 3小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-19 09:46 CST+0800 | 2018-03-23 | 2018-03-19 16:13 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/9fce2ec2cd3e4d61b2c3566ded23efda | 3 | 2.3 | 1.2333
蚁小站用户端，关于蚁小站文章界面需调整 3小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-15 16:41 CST+0800 | 2018-03-21 | 2018-03-20 11:56 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/b10ae12e0b9e4d9281b8473b838c4ffb | 3 | 0.85 | 1.7167
云仓用户端， 帮助中心文章界面调整 3小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-15 17:47 CST+0800 | 2018-03-22 | 2018-03-20 14:19 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/bbd2a2bc9cdc4911bf3acbfd1471bc4d | 3 | 0.75 | 1.75
小站用户端，修改小站信息无企业信息和小站编号 6小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-15 17:03 CST+0800 | 2018-03-23 | 2018-03-22 10:59 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/bc30a81a3845418182b334ef3d05e70f | 6 | 4.58 | 1.2367
蚁小站用户端，帮助中心文章界面需调整 2小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-15 16:50 CST+0800 | 2018-03-22 | 2018-03-22 11:12 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/807ab0d231fe4d57893007647e27da41 | 2 | 1.35 | 1.325
云仓用户端，关于云仓文章界面调整 2小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-15 17:47 CST+0800 | 2018-03-21 | 2018-03-22 13:37 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/5ef6ea8dbd384a2795084fdf4f8a3323 | 2 | 1.15 | 1.425
小站用户填写匹配码之后，应该重新写入一次session 预估1.5小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-21 09:39 CST+0800 |  | 2018-03-22 13:38 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/ccd3650f5ab54bb1b10dae2396167170 | 1.5 | 1.71 | 0.86
h5端帮助中心页面样式以及代码调整 1小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-22 15:20 CST+0800 |  | 2018-03-22 17:15 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/658f709825b04e0789ca70925198edfa | 1 | 0.6 | 1.4
h5端关于易多客页面样式调整以及代码调整 1小时 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-22 15:20 CST+0800 |  | 2018-03-23 10:52 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/5ed68e9d768941a59e4e0d173f465a6e | 1 | 0.48 | 1.52
后台测试环境 小企业管理，添加成功企业后，点击返回企业列表报错 2小时 |  |  | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-14 11:38 CST+0800 | 2018-03-23 | 2018-03-23 18:03 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/7a166721457a442ba39321419ebff956 | 2 | 0.12 | 1.94
PC前端页面添加ICON |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-15 11:51 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-15 12:03 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/369e8cb298424125a238684139cd6f3d | 0 | 0 | #DIV/0!
!admin通过小站人员充值申请的时候，模版消息内容有误 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-14 14:57 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-14 17:07 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/98d1d9721beb4295869415ed7974639a | 0 | 0 | #DIV/0!
!云仓核重时超重，发送的运费补款信息中的补交的运费价格有误 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-14 13:55 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-14 14:56 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/539b53b9543e4768b6bb99987678c3af | 0 | 0 | #DIV/0!
!把h5附近的小站代码写回h5端 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-14 11:37 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-14 14:35 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/23a8f12acf204d4f81bf4a66c6f3e27e | 0 | 0 | #DIV/0!
!h5正式环境附近的小站报错 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-14 11:33 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-14 14:04 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/feb618fa56fe417293732c397f8936fd | 0 | 0 | #DIV/0!
!小站模板消息插件申请通过之后，需要配置正式环境下的小站通知模版，并且修改对应代码 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-06 10:15 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-14 13:56 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/bdeb4a94e6e14f16bdae5f7e734187f1 | 0 | 0 | #DIV/0!
三个微信公众号中，配置正式环境的安全域名 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-10 09:49 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-14 09:58 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/33cb321e74824be5999d51fb8d07aa47 | 0 | 0 | #DIV/0!
!三个微信公众号中，配置菜单链接 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-10 09:49 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-14 09:12 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/57e1d696aaf9412dbe2051ba3b694429 | 0 | 0 | #DIV/0!
!云仓人员才注册的时候，不匹配云仓，登录的时候会报错 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-13 18:06 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-13 18:20 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/785a851b433d41e4b73060d82ce7d9db | 0 | 0 | #DIV/0!
!小站人员才注册的时候，不匹配小站，登录的时候报错 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-13 17:27 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-13 18:18 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/808b1ad9028a4785a773f96759f00d8a | 0 | 0 | #DIV/0!
h5充值弹框点击充值金额输入框不能获取焦点 | 点击红框处，没有获取到焦点 | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-13 11:30 CST+0800 | 2018-03-13 | 2018-03-13 11:59 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/f92ff8ecf938458380ec6af216a79344 | 0 | 0 | #DIV/0!
h5签到功能写回h5端 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-13 10:19 CST+0800 | 2018-03-13 | 2018-03-13 11:13 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/5248ea165e1c46ea8904fae4dabe08b0 | 0 | 0 | #DIV/0!
!加急 h5新建包裹的代码写回h5端 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-07 18:40 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-13 10:40 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/995b59e2be0740d895793369f040bd3e | 0 | 0 | #DIV/0!
h5编辑包裹时，点击保存的时候提示请选择物品类型 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-12 17:17 CST+0800 | 2018-03-12 | 2018-03-12 17:35 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/7438fb4eb9574940b1fa6feb409e7e24 | 0 | 0 | #DIV/0!
小站佣金记录的佣金值为零 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-10 10:00 CST+0800 | 2018-03-13 | 2018-03-12 12:00 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/26577a9f96a947c197e662719c2bb856 | 0 | 0 | #DIV/0!
云仓端，关于我们点击后的弹框，点击“我知道了”不能关闭 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-10 09:54 CST+0800 | 2018-03-12 | 2018-03-12 10:36 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/b1dce735d11941fe8d21d6fa000654fa | 0 | 0 | #DIV/0!
H5附近的小站电话显示为空 |  | 陈喆 | 陈喆 | 陈喆 | 2018-03-10 09:40 CST+0800 | 2018-03-12 | 2018-03-12 10:00 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/4b20fccb746c4b00b9a8d590dc3ec753 | 0 | 0 | #DIV/0!
整理正式环境数据库 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-10 23:02 CST+0800 | 2018-03-16 | 2018-03-16 14:42 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/bb27412be5e641b484e5657423f3a8d8 | 0 | 0 | #DIV/0!
!修改admin发布文章的时候，上传的图片的保存路径 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-13 15:14 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:01 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/7156f7937a07463497522e382a3cb423 | 0 | 0 | #DIV/0!
包裹入库 异常流程包裹入库 | 完成数据的构建 | 李彬 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-07 11:49 CST+0800 |  | 2018-03-15 13:40 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/cd5d77b059e9499798afb2e5818e01f7 | 0 | 0 | #DIV/0!
admin异常包裹上传凭证图片 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-10 09:29 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-15 11:26 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/51b7b28f936f496d85a9bbea552af33b | 0 | 0 | #DIV/0!
admin异常包裹处理时发送模版消息 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-10 09:29 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-14 16:03 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/21aa164f06e84551842f941f95434daf | 0 | 0 | #DIV/0!
admin入库环节异常包裹处理功能 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-10 09:28 CST+0800 | 2018-03-13 | 2018-03-13 11:48 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/a4a4157b50a642208b7bffc71121ae86 | 0 | 0 | #DIV/0!
!加急 奶粉专线下载免单的时候，把order_no部分的内容替换成数据库中存的shop_order_no的值 |  | 陈喆 | 李彬 | 李彬 | 2018-03-12 15:57 CST+0800 | 2018-03-12 | 2018-03-12 16:21 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/5a4c6e6883ca4512b2fe41ee1376448f | 0 | 0 | #DIV/0!
!收件人管理页面在苹果手机不兼容 底部新建收件人按钮不显示 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-13 17:21 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-13 17:57 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/7a745d566ab44732b93bf5debb781ee1 | 0 | 0 | #DIV/0!
!苹果手机 账户余额页面点击回执凭证 禁止背景页面滑动 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-13 15:00 CST+0800 | 2018-03-13 | 2018-03-13 16:22 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/2d444112ab5c47a1a26ae8211727c3e5 | 0 | 0 | #DIV/0!
h5关于易多客中，文字内容从数据库获取 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:45 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-13 15:01 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/2e84a4dbdeb148b681e85f6a43b7a981 | 0 | 0 | #DIV/0!
h5帮助中心中，“小站你很棒哟”这个栏目标题需要修改，其内容从数据库获取 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:44 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-13 13:50 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/739e662912ae42ecb5df8c2bdc5aaefe | 0 | 0 | #DIV/0!
h5帮助中心中，“怎样在h5端创建包裹”文章从数据库获取内容 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:43 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-13 13:29 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/b71b14a913824b418435ab4e45a4746d | 0 | 0 | #DIV/0!
云仓端，帮助中心还没有文章，其内容应该从数据库中获取 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:52 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-13 09:42 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/1988165f8aec4d60bc1eb7a746950b3d | 0 | 0 | #DIV/0!
云仓端，关于我们内容要从数据库中获取 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:54 CST+0800 | 2018-03-16 | 2018-03-13 08:51 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/4bc1525185534a4fae5a38a56b1e83ea | 0 | 0 | #DIV/0!
小站端，关于蚁小站内容重数据库中获取 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:51 CST+0800 | 2018-03-15 | 2018-03-12 15:34 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/eaf4f99e21174397aa655188e1cf7bca | 0 | 0 | #DIV/0!
小站端，帮助中心内容从数据库中获取 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:50 CST+0800 | 2018-03-14 | 2018-03-12 10:33 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/916daf4ef9dd456d9256ba5bbc1aeb8d | 0 | 0 | #DIV/0!
处理移动端创建包裹时，在iphone中不能添加多个物品的兼容性问题 |  | 陈喆 | 罗鑫 | 罗鑫 | 2018-03-10 09:32 CST+0800 | 2018-03-13 | 2018-03-12 09:46 CST+0800 | 是 |  | V1.2测试 |  | https://tower.im/projects/b0a31d95f01944ce8334f1fc54fa9f54/todos/849cfdac9b0443d2b6237a45849be728 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 颜色描述
纯样式错误
简单显示报错
操作少数字段增删改查
隐式报错
单个功能中部分功能的修改
逻辑调整